InBCT 2.2. Mukautuvat käyttöliittymät

Vuosiraportti 2003

Vuoden 2003 toimintasuunnitelma rakennettiin 2,5 henkilötyövuoden pohjalta. Toteutuma oli 1,3 henkilötyövuotta.

#### Asetetut tavoitteet 2003 ja niiden toteutuminen

Tavoite 1. Kognition dimensiot mukauttamisessa: ajankulun arvioinnin ja sijainnin hahmottamisen yhteydet samanaikaisen tietoisuuden kapasiteettiin. Tulostavoite: mittarit, pilottiaineistot ja artikkelikäsikirjoitus

Toteutuma: Projektia lähdettiin viemään eteenpäin pro gradu-työnä, jona aloitettiin sijainnin hahmottamisen pilottitutkimus. Aineisto koottiin internetvälitteisen Neure-ohjelmiston avulla. Aineiston analysointi kesken. Pro gradu –raportti valmistuu keväällä 2004.

Tavoite 2. Monikriteerisen päätöksenteon metodit ja soveltaminen asiantuntijajärjestelmään tulostavoite 2003: artikkeli journal of multicriteria descision analysis ja tekninen prototyyppi

Toteutuma: Artikkelikäsikirjoitus ”monikriteerisen päätöksenteon metodeista asiantuntijajärjestelmäsovelluksessa” on kommentoitavana väitöskirjatyön ohjaajilla työn viimeistelyn aloittamiseksi. Käsikirjoitus pyritään lähettämään jukaistavaksi keväällä 2004. Teknisen toteutuksen prototyypin perusrakenne sekä sen käyttöliittymistä on olemassa ensimmäiset koeversiot.

Tavoite 3. Olioanalyysimenetelmien hyödyntäminen mukauttamisen tutkimuksessa. Tulostavoite 2003: implementaatio verkkovälitteisesti toimivaan tietokoneohjelmaan.

Toteutuma: Kolmeparametriseen osioanalyysiin  perustuva verkkovälitteisesti toimiva ohjelmisto on valmis. Ohjelmiston avulla valmistetut tehtävät (harjoitteet, kyselyt, testit, pelinomaiset tehtävät) mukautuvat suorituksenaikaisesti määriteltyjen parametrien mukaisesti (vaikeustaso, erottelukyky, arvaamistodennäköisyys) pyrkien maksimoimaan käyttäjän suorituksesta saatavaa tietoa sekä samalla optimoimaan käyttäjäkohtaisesti tehtävän vaikeustason. Ohjelmisto on implementoitu osaksi Neure-ympäristöä, joka sisältää käyttöliittymät tehtävien valmistamiseen, osiokohtaisten parametrien syöttämiseen, osioanalyysin kontrolloimiseen, tehtävän jakamiseen käyttäjille sekä ajamiseen internetissä. Parametripohjaisen mukautuvuuden lisäksi on mahdollista laajentaa tehtävän etenemisen kontrollointia kontrolli-skriptien avulla.

Yllä kuvatun tavoitteen lisäksi osana toista projektia kerättiin laaja tutkimusaineisto 3-parametriseen mukautuvuuteen perustuvan ”Nuorten aikuisten laskutaidon testin” rakentamiseksi. Testin pilottitutkimukset aloitetaan keväällä 2004 ja se otetaan käyttöön koekäyttöön ammatillisissa oppilaitoksissa syksyllä 2004.

Projektin henkilöstön julkaisut ja esitykset vuodelta 2003

Pekka Räsänen, vastaava, OTO

Oleksandr Maslov, suunnittelija (100%)

Andrei Vertyi, IT-harjoittelija

Iryna Yevseyeva, tutkija (33%)

Tuire Koponen, tutkija, OTO

Aunio, P., Hannula, M., & Räsänen, P. (jätetty julkaistavaksi). Matemaattisten taitojen varhaiskehitys. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T. Ahonen ja P. Malinen (toim.) Matematiikka –näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. II uudistettu painos. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Hannula, M., Räsänen, P., & Lehtinen, E.(submitted). Development of counting skills: Contributions from tendency to focus on numerosity and subitizing.

Hannula, M., Pehkonen, L., Soro, R., Kupari, P., & Räsänen, P. (jätetty julkaistavaksi). Matematiikka ja sukupuoli. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T. Ahonen ja P. Malinen (toim.) Matematiikka –näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. II uudistettu painos. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Koponen, T., Mononen, R., Räsänen, P., & Ahonen, T. (submitted). Basic numeracy in children with Specific Language Impairment: Heterogeneity and connections to cognition.

Maslov, O., & Pechenizkiy, M. (2003). Implementation of the item response theory module and the control GUI into the NEURE system. Www.nmi.jyu.fi/neure.

Räsänen, P. (painossa). NMART – tehtävistö laskutaidon ja lukukäsitteen ryhmämuotoiseen arviointiin. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Räsänen, P. (painossa). BANUCA – Lukukäsitteen ja laskutaidon arvioinnin testi luokka-asteille 1-3. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Räsänen, P. (submitted). Dysgraphia in children with developmental arithmetic disabilities.

Räsänen, P., & Ahonen, T. (valmisteilla). Oppimisvaikeudet matematiikassa. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T. Ahonen ja P. Malinen (toim.) Matematiikka –näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. II uudistettu painos. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Basic numerical and calculation abilities. The test and the manual. (Zambian localised version). Lusaka: Zambian Ministry of Education.

Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Musunko Wakuzyiba a Kubeleka Nsamuzi. (Zambian localised version: Chitonga). Lusaka: Zambian Ministry of Education.

Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Lweeseko lwa jiibuumba. (Zambian localised version: Kiikaonde). Lusaka: Zambian Ministry of Education.

Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Kuwerengera ndi Kulemba Manambala Koyamba. (Zambian localised version: Cinyanja). Lusaka: Zambian Ministry of Education.

Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Ukubelenga amanambala nookupenda. (Zambian localised version: Icibemba). Lusaka: Zambian Ministry of Education.

Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Manambala atachi nañovu Zhakuzata. (Zambian localised version: Lunda). Lusaka: Zambian Ministry of Education.

Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Vyseseko Vyalizavu. (Zambian localised version: Luvale). Lusaka: Zambian Ministry of Education.

Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA – Mutomo wa Kukona Kubala ni Kusebeza Lipalo. (Zambian localised version: Silozi). Lusaka: Zambian Ministry of Education.

Räsänen, P. & Koponen, T. (painossa). Sanallisia: sanallisessa muodossa olevien laskutehtävien arviointi tehtävistö, rinnakkaisversiot A-D. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Räsänen, P. & Leino, L. (painossa). KTLT – Nuorten aikuisten laskutaidon arvioinnin testi. Rinnakkaisversiot A-D. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti ja Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vertyi, A., & Maslov, O. (2003) Answerlyser: Implementation of a graphical GUI for the presentation of results in the NEURE system. Www.nmi.jyu.fi/neure

Yevseyeva, I. (2003). Expert Classification with Multicriteria Decision Making methods. Presentation in the International Summer School on Multiple Criteria Decision Aid 2003 Canada, Montreal 26.05.03-6.06.03

Yevseyeva, I. (2003). Case study: Integrated Management of the Orbe plain. Presentation in the workshop at University of Jyväskylä Faculty of Mathematical Information Technology Nimbus-cafe Meeting 02.07.03.

Yevseyeva, I. (2003). Comparison of MCDA classification methods. Presentation at the University of Jyväskylä Faculty of Mathematical Information Technology Nimbus-cafe Meeting 03.12.03.

Yevseyeva, I. (in preparation). Solving neuropsychological diagnostic problems with multicriteria classification tools.

|  | EUROOPAN UNIONI |
| --- | --- |