## INBCT 2004, UUSIEN TUOTESUKUPOLVIEN KÄYTTÄJIEN KOGNITION HUOMIOIVAT KEHITTÄMISPERUSTEET

Tutkimustiimi: vastuuvetäjä, prof. Pertti Saariluoma; tutkijat Sacha Helfenstein, Marketta Niemelä, Antti Oulasvirta ja Pauli Salo

PÄÄTAVOITTEET 2004

- Kognitiot käytännössä

- Piilevien käyttöliittymäpiirteiden analyysitavat

- Transferin ja sisällöpsykologian soveltaminen käytettävyysajatteluun

- Julkaisut loppuun ja lehtiin.

TULOKSET 1.12.2003-31.5.2004

- Sosioemotionaalisen transferin analyysi.

- Transfer ja käytettävyys -linkki kokeellisesti

- Ekvivalenssi (so. miten eri esitysmoodit ovat ekvivalentteja toistensa kanssa).

- Saariluoma: Käyttäjäpsykologia painokuntoon. (WSOY)

- Oulasvirta ja Saariluoma: Long term working memory and interrupting messages. BIT

- Saariluoma: Explanatory frameworks for interaction design

- Helfenstein ja Saariluoma: Mental content-based analysis of transfer (to be resubmitted)

- Kaario 2 käsikirjoitusta

- Kts. erillinen raportti

## INBCT 2004, INDUSTRIAL ICT & PAPER ICT, SIMULATION, CONTROL AND DESIGN

Tutkimustiimi: vastuuvetäjä, prof. Pekka Neittaanmaki; tutkijat Nataliya German, Narcisco González Vega, Tuomas Lukka, Juuso Huhtala, Oleksiy Khriyenko, Anna Konarzewska, Oleksandr Kononenko, Vladimir Ryabov, Michal Swiatkowski, Andriy Zharko, Dmytro Zhovtobryukh

PÄÄTAVOITTEET 2004

  - Visits of world leading experts

  - implementation of developed method to existing FE (finite element) methods

  - commercialization of results

  - extension of reliable computing methods to further applications

  - joining to other TEKES and EU programmes

  - develop more advanced control and design tools for industrial purposes

TULOKSET 1.12.2003-31.5.2004

  - Visits of world leading experts: prof. John Canny, Berkley

  - implementation of developed method to existing FE (finite element) methods

  - extension of reliable computing methods to further applications

INBCT 2004,  INDUSTRIAL ICT & PAPER ICT, SEMANTIC WEB AND INDUSTRIAL ONTOLOGIES

Tutkimustiimi: vastuuvetäjä, tekn.tri Vagan Terziyan; tutkijat Nataliya German, Oleksiy Khriyenko, Anna Konarzewska, Oleksandr Kononenko, Michal Swiatkowski, Vagan Terziyan, Elena Vikhrova, Andriy Zharko, Dmytro Zhovtobryukh

PÄÄTAVOITTEET 2004

- To study applications of Semantic Web technology (Resource Description Framework, ontology languages) for acquisition and integration of data from heterogeneous data sources and design of generic approach for semantic-wrapper software components development. More specific objectives are as follows:

    - Abstraction layer for accessing resources via semantic queries;

    - Translation of internal resource’s data into Semantic Web representation formats;

    - Mapping data between heterogeneous data sets via common ontology;

    - Applications of semantic wrappers for various domains;

    - Development of requirements and design of semantic-wrapper mechanism;

    - Ontology development and prototype implementation and testing of data integration techniques for chosen case study.

TULOKSET 1.12.2003-31.5.2004

  - User Interface for Semantic Search extension for internet search engines

  - Integration with internet search engine

  - Generation of keyword-search queries

  - Ontology access and processing

  - Integration of search results

  - kts erillinen raportti

## INBCT 2004, PEER-TO-PEER COMMUNICATION/COMPUTATION IN MOBILE-TO-MOBILE ENVIRONMENT

Tutkimustiimi: vastuuvetäjä, prof. tekn.tri Jarkko Vuori; tutkijat Annemari Auvinen, Oscar Ribeiro Arturo, Matthew Kam, Niko Kotilainen, Sergiy Nazarko, Miika Pekkarinen, Anne Setämaa, Joni Töyrylä, Mikko Vapa ja Jukka Viinikainen

PÄÄTAVOITTEET 2004

- Mobiiliversio P2P-verkko-ohjelmistosta

- Tiedon diffuusion analyysi kohtaamisverkossa (mobiili P2P-verkko)

TULOKSET 1.12.2003-31.5.2004

- Mobiiliversio P2P-verkko-ohjelmistosta on testausvaiheessa, valmistuu syksyn 2004 aikana

- kts erillinen raportti

INBCT 2004,  TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAMALLIT, FUTURE BUSINESS MODELS

Tutkimustiimi: vastuuvetäjä, prof. Minna Mattila; tutkijat Alison Doolittle, Anja Härkönen, Hertta Matikainen, Jarkko Salo, Anssi Mattila ja Juha Munnukka

PÄÄTAVOITTEET 2004

- ICT-hyödyntäminen organisaatioissa ja vaikutukset liiketoimintamalleihin toimialamurroksessa

- Product Placement markkinointiviestinnän välineenä Suomessa, mikä tutkii tuotesijoittelun tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

- Mobile Administrative Workflows, mikä tutkii mobiilipalveluiden käyttöönottoa ja käytettävyyttä valtionhallinnon kuluttajapalveluiden tapauksessa

- WMIS4 kierroksen puheenjohtajuus (nimitetty syyskuussa 2003) ja partnereiden kasvattaminen uusilla (Alankomaat, Tanska, Itävalta) mailla, kyselyn suunnittelu ja koordinointi maailmanlaajuisesti

- Network of Excellence verkoston tutkimusjohtajan tehtävien hoitaminen ja yhteyshenkilönä toimiminen komission ja verkoston välillä

- Tohtoriseminaari Customer Relationship Management in Electronic Environment uudistetaan Jyväskylässä vuonna 2004

- Tutkijavaihdosta sovittu St. Gallenin yliopiston (Sveitsi), Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun (Tanska), HCI yliopiston (Etelä-Korea), Tiffinin yliopiston (USA) ja Ateenan yliopiston (Kreikka) kanssa

- Mobiili Business maisterikoulutusohjelmaa suunnitellaan ja käynnistellään yhteistyössä Tiffinin yliopiston (USA) kanssa

TULOKSET 1.12.2003-31.5.2004

- ICT-hyödyntäminen organisaatioissa ja vaikutukset liiketoimintamalleihin toimialamurroksessa

  - Käynnistysvaiheessa

- Product Placement markkinointiviestinnän välineenä Suomessa, mikä tutkii tuotesijoittelun tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

  - Käynnissä

- Kaksi (2) tohtorin väitöstä sekä yksi (1) lisensiaatin tutkielmaa

  - Yksi väitöstilaisuus ja kolme myönnettyä tohtorintutkintoa

- WMIS4 kierroksen puheenjohtajuus (nimitetty syyskuussa 2003) ja partnereiden kasvattaminen uusilla (Alankomaat, Tanska, Itävalta) mailla, kyselyn suunnittelu ja koordinointi maailmanlaajuisesti

  - Puheenjohtajuus on, konsentraatiokokous suomessa syyskuussa, uudet jäsenmaat hankittu

- Tohtoriseminaari ”Customer Relationship Management in Electronic Environment” uudistetaan Jyväskylässä vuonna 2004

  - Puhujat hankittu, osallistujat kerätty, itse tapahtuma syyskuussa Jyväskylässä

- Tutkijavaihdosta sovittu St. Gallenin yliopiston (Sveitsi), Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun (Tanska), HCI yliopiston (Etelä-Korea), Tiffinin yliopiston (USA) ja Ateenan yliopiston (Kreikka) kanssa

  - Kyllä, sovittu kaikkien kanssa ja lisäksi sovittu Amsterdam Free Universityn kanssa, vierailtu jo Koreassa ja Ranskassa, USA vierailu heinäkuussa, uusi Korea vierailu loppuvuodesta, Koreasta meille päin tulevat vieraat syksyllä, Hollannista kävi vieras toukokuussa

- Mobiili Business maisterikoulutusohjelmaa suunnitellaan ja käynnistellään yhteistyössä Tiffinin yliopiston (USA) kanssa

  - Neuvottelut käytiin, hanke todettiin hedelmättömäksi ja on toistaiseksi peruttu